## 陈绍基
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 | 2019/7/ | 2019-07-16 | 90% | 未完成
| 学生管理 | 2019-07-16 | 2019/7/ | 2019-07-16 | 90% | 未完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 |  | 2019-07-21 | 0% | 未完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 100% | 完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 | 2019/7/ | 2019-07-17 | 90% | 未完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100% | 完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 学生缺寝记录 | 2019-07-19 |  | 2019-07-21 | 0% | 未完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 |  | 2019-07-21 | 0% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 100% | 完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 修改密码 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 退出 | 2019-07-21 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断

## 张丽琴
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 完成
| 学生管理 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-21 | 100% | 完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100% | 完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 学生缺寝记录 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-21 | 100% | 完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-21 | 90% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 | 2019-07-22 | 2019-07-21 | 100% | 完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-19 | 100% | 完成
| 修改密码 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 退出 | 2019-07-21 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 100% | 完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断

## 徐灿
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 |  |  | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 100% | 完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 |  |  | 90% | 未完成
| 学生管理 | 2019-07-16 |  |  | 90% | 未完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 |  |  | 90% | 未完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 |  |  | 90% | 未完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 未完成
| 退出 | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断

## 李星
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 |  |  | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 100% | 完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 |  |  | 70% | 未完成
| 学生管理 | 2019-07-16 |  |  | 70% | 未完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 |  |  | 70% | 未完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 |  |  | 70% | 未完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 未完成
| 退出 | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断

## 陈冉
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 |  |  | 0% | 未完成
| 学生管理 | 2019-07-16 |  |  | 0% | 完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 |  |  | 0% | 完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 |  |  | 0% | 完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 完成
| 退出 | 2019-07-21 |  |  | 0% | 完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断

## 杨鼎
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 未完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 未完成
| 宿管阿姨管理 | 2019-07-16 |  |  | 0% | 未完成
| 学生管理 | 2019-07-16 |  |  | 0% | 未完成
| 学生管理（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 楼栋管理 | 2019-07-17 |  |  | 0% | 未完成
| 宿舍管理 | 2019-07-17 |  |  | 0% | 未完成
| 学生入住登记 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 学生寝室调换 | 2019-07-18 |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝登记 | 2019-07-19 |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺寝记录（宿管） | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 迁出记录 | 2019-07-20 |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 | 2019-07-15 |  |  | 0% | 未完成
| 退出 | 2019-07-21 |  |  | 0% | 未完成
| 界面优化 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 登录拦截 | 2019-07-22 |  |  | 0% | 未完成 | 注意身份判断